## Sheet1
Aufwandsabschätzung Projekt SusView / WebViewer

Tätigkeit					Stunden Plan		Stunden Ist

Skelett App erstellen

Basis Svelte app instanziieren und nach Webpack konvertieren					2		3
Webpack / Babel für Kompilation nach ES5 konfigurieren					3		2
Ein Promise polyfill für ältere Browser einbinden					2		3
Jeweils auf IE10/11/Edge VM images auf Win7/8.1/10 testen					5		5
Report / Diagramm / Plot über Kompatibilität anlegen – feedback					2		2

API

Minimale REST API mit Michi festlegen / Testdaten definieren					5		5
	vorerst fixe Bildserien, etwa die bestehende Lunge etc.
Daten der Bilder / Bild-Serien werden progressiv nachgeladen - / daher muessen alle bestehenden Strukturen nach jedem Ladevorgang / aktualisiert / neu geparsed + sortiert werden					5		5

Bilder bzw. Serien in 1, 2 oder 4 Fenstern nebeneinander anzeigen.

datengetriebene Komponenten für CSS Grid-Layout					2		3
Fullscreen Fähigkeit (geeignete Library recherchieren)					3		2
Bilder / Serien per API abrufen (fixtures / test-api?)					2		5
Übersichtsleiste der Bildserien darstellen					3		2
Drag'n'drop in die Fenster implementieren					3		2
Darstellung der JPGs mittels Canvas / SVG (Vorgaben?)					3		3

Durch die Serien scrollen

Geeignete, reaktive Datenstrukturen modellieren					3		3
Reaktives Nachladen von Ressourcen implementieren					2		2
Caching von Ressourcen im lokalen Store implementieren (Nachladen on fail)					5		1
scrollen per Mausrad, Slider, Klicks & Tastatur implementieren					3		3
Koppelung des Durchscrollens bei 2-Seiten Ansicht					5		5
	Wieviele Modi ? Direkt vs. Bild-zu-Referenzlinien?
Durchblättern per 2 Bilder auf einmal (Splitting in einem logischen Fenster)					3			3
bei Mammo: Koppelung linke & rechte Brust side-by-side					3			4
Vorschau koennen einzelne Bilder - oder - Bildserien sein.					3			3

Maßstab anzeigen

Maßstab Grafik - Linien einblenden (SVG / Canvas Komponente in Svelte)					3			3
Komponente ist an Zoom-Faktor gebunden, berechnet ihr Rendering / Ueber eine Kette an computed properties					3			3
Maßstab kann selber - mittels mouse-over & scroll etc. - als Eingabe / Zum Verändern des Zoom-Faktors dienen.					3			0

Referenzlinien anzeigen

Simple Komponente für Linien / einzelne Linie erstellen					2				2
Koordinaten aus JSON extrahieren & an Komponente(n) binden					2				2
reaktive Berechnungskette nach ViewPort & Zoom-level erstellen und testen					3				13
Mapping von Referenz-Linie zu einzelnem Bild in Bildreihe					3				0
	Pan / Zoom Faktor per Bild abspeichern / wiederherstellen?
Highlight-Funktion / Animation fuer einzelne Linie / Komponente erstellen					3				0

Zoom, Verschieben

Entscheidung für SVG oder Canvas Implementierung (oder Vorgabe...?)					3		3
reaktives (store-basiertes) Zoomen und Verschieben implementieren					5		10
Maus + shortcuts einbinden					4		3
Maßstab passt sich reaktiv an					3			3
Möglichkeit der Koppelung des Koordinatensystems (panning & Zoom-Faktors) / Bei 2-Fenster Ansicht					2		5

Lupenfunktion

ein fixes Frame (Rechteck) dem Mauszeiger folgend über das Bild gleiten lassen					2			3
eine um Faktor <xz> vergrösserte Darstellung im jeweils anderen Bildbereich anzeigen					3			3
die Grösse des Zoom-Bereichs kann per Mausrad verändert werden					2			3
diverse Nachbesserungen, Bugs, Anpassung an panning / Zooming & Quadranten					5

Metadaten (Patientenname usw.) einblenden

Daten aus JSON extrahieren					1		3
Daten in entsprechende Positionen einblenden, updaten & testen					2		3

Länge, Winkel, Cobbwinkel messen

Geeignete Drawing Library für SVG / Canvas recherchieren & auswählen					8			8
Erstellung von Komponenten, um einzelne Funktionalitäten zu kapseln / (Linie, Rechteck, Ellipse, Winkel, Cobb)					10			10
Interaktives Rendering der Komponenten mit Bezug zu internem / Koordinatensystem, Pan & Zoom Einstellungen					6			9
Löschen von Komponenten					2

Messungen nachträglich ändern bzw. verschieben

Selektierbarkeit einzelner Komponenten sicherstellen					3				0
Client-seitige Persistierung für Browser Refresh					3				0
Implementierung Veränderung					3				0
Label dragging					8
Speichern & wiederherstellen (bei scrollen) je nach Quadrant					3
Loeschen pro Quadrant					1

Refactorings

Coordinate helpers					5
Magnifier stabilization					5
Mammo mirror magnifier					5
Mammo mirror zoom					15
simplify measures => draw on only one SVG					3
Mammo correct mirroring of image per data					3
Serien Scrollen unterschiedliche Faelle (mammo / non-mammo)					3
Zoom / Scroll / Magnify Logik					3
Neue Icons / Farben / Umgestaltung					3

Neue Features

Rest-Endpoint fuer Info zur Demo-Uebersicht					2
Logik zum Auswaehlen der Demo / Rueckkehr zur Demo-Uebersicht					3
Umstellung Server auf Demo-Domain mit SSL Zertifikat & Adaptierung der laufenden Services					3
Refactorings inkl. Studien Mehrfachauswahl					7
Drag'n'drop on Touch-Screen (Windows 10 / iPad)					10			10
Druckfunktion, Dicom als Zipfile laden, SusView-Link zur Desktop Version					2

Round 4

dotNet API Demo version					10
dotNet API Production version					5
Infrastruktur umstellen & konfigurieren					3
Instance Store and Caching					3
dotNET API restructuring / new workflow meeting					3
dotNET API study→caseID refactoring					5
dotNet API Tests (2x)					8
Metadata refactoring					2
Small UI improvements + PixelSpacing == null handling					3
Reflines re-computation					8
Administrative					3
Measurement adaptation to new internal SVG coordinate system					8
Reflines angle problem					3
magnifier, scale 2 right, zoom with right mouse					2
Metadata to HTML table (single view)					4
Dicom Table adaptation to view mode & switchable (comparable)					4
Dicom Table refactoring and scroll reactivity					3
Small refactorings + setting viewMode and couplings in a data-driven way					3
Meeting, July 27th					2
i18n base structure + toolbar tooltips implementation + language switcher					2

Round 5

Testing library refactoring & new e2e strategy					2
Setup cypress project					2
Mammo hanging protocol proposal + diagram					3
Meetings					3
Refactoring (collective post)					11
Scale re-computation and measurement adaptation					2
New scroll / zoom functions per mouse move / wheel					3
Mammo / CR / DX / US etc. hanging protocol implementation + refactoring (collective post)					30
Server / DB connection / Befunde (collective post)					7
Client pre-exams / Befunde					4
Lupe Anpassung inkl. Neuer Vergr. Faktor Berechnung					3
Bundle universell					2
CSS / Styles					4
Droppings, Dbl. Click “zoom”, measures survive view switch					3
Dental, Sonderzeichen, more Mammo cases					4
Measurements dragging					3
Deployments (cumulative)					5
Administration / Organization					8

Round 6

Administration / Organization					5
Mammo refinement (caching, protocol, regexps, …)					13
Testing (Unit)					1
Testing (e2e)					3
Measurement refinement					2
Logger re-write + Chrome extension					18
Measurements ellipse + drag'n'move (Hip measure ;-)					7
Sphere calibration					4
Tomo re-ordering					2
Mammo all-in-one meta-response					10
Image caching
Mobile detect / library research / responsive (main view) design					4
Touch devices scroll / zoom / swipe behavior					13
Refactoring + Documentation					13
dotNET 6 API + Blazor Wasm + Form Demos with automatic data-binding					13
single refactoring					14
DICOM Table re-write + search					4

Freigabeliste

Authentication / JWT					10
Procedure / workflow organization					10
Models + DB					8

Radmint					96

Round 7

Admin
Organization / Meetings					5

Viewer
Administration / Organization					4
Misc (Engi collaboration)					4
Fine Tuning / Refactoring / Optimization					15
Another round of Mammo (multiple sorting: pool→series→instances)					5

Viewer API
New Logger, new test system					4

Freigabeliste

Device Statistics
API Service, DB modelling, Client snippet (1. Version)					30

IT Infrastructure / DB
MySQL Cluster					17
Ansible (Linux automation)					8

Login Service

Authentication / JWT					18

Round 8

Viewer rollout + ongoing					170

Round 9

Admin
Organization / Meetings					10

IT Infrastructure / DB
Ansible (Linux automation)					22
MySql Cluster					12
MySql Cluster Error Constellations					8
Org / Configs					1

Radmint
Org					6
Grant Proposal					4

CAAS
Project / DB setup / upgrade					4
Basic Modelling & first auth (3 JWTs for 3 consumers)					26
new DB Structure					10
API extension beyond basic (w.r.t. testability / playground)					2
Testing					8

Round 10 (early June - early August 22’)

Admin
Org/Meetings/Admin					23

CAAS
Development Server + Test suite					90
Test DB Setup & Record creation					9
DB migration + Tests					12
SCAUI (Sustsol CAAS Admin UI)+ Tests					50
Documentation					3
DB Statistics and planning / optimization					6

Round 11 (early August – late October 22’)

Admin
Organization					15
Meetings					26

CAAS
Development Server + Test suite					8
Client, Resources & Tests					10
Client UI modules					7

DB_Cluster, Router & LB
Podman & Proxies					6
Hetzner Cluster					5

WebView
Research					1
Browser Detect + Redirect					5
Structural / Refactoring					17
Invert S/W					4
Mirror Image					3
Rotate Image					3
Metadata Position Markers (RM)					2
Mouse position computation in RM image coordinates					10
(Sphere) Calibration					11
1:1 (realsize) functionality					7
Multi-frame Instances (“Schluckakt")					32
Magnifier RMI					4
Left/right arrow “scrolling"					1
Org-based UI element visibility					3
Switch series via simple click (into active view)					1

RadMint / DocVZ
DocVZ SQLite Verbindung & EF Queries					2

Round 12 (early November – late December 22’)

Admin
Meeting					24
Org					14

DocVZ

Test-driven API + Test Data (Fixtures)					15

Grant Proposal

WebViewer 2021 Proposal → Hanging Protocols & MFI (Pre-fetch)					3

CAAS/SCAUI
CAAS first release					1

WebViewer

No auto-logout for organizations					1
Display all links for current study (reports + studies)					2
New anonymized test suite					4
Refactoring / Testing					5

DB Refactoring / -modelling

Initial re-design based on kick-off meeting					9
Organization (Github etc.)					5
DB-Migrator app					32
Model adaptation					31

Summe Aufwand in Stunden					83	70	89	84	99	250	110	170	113	193	183	146
Stunden vorausbezahlt					0	0	0	0	0	0	0	0	113	0	0	0
Stunden zur Verrechnung					83	70	89	84	99	250	110	170	0	193	183	146
Stundensatz					€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00
Summe Aufwand in Euro					€ 4.150,00	€ 3.500,00	€ 4.450,00	€ 4.200,00	€ 4.950,00	€ 12.500,00	€ 5.500,00	€ 8.500,00	€ 0,00	€ 9.650,00	€ 9.150,00	€ 7.300,00
Ust.					€ 830,00	€ 700,00	€ 890,00	€ 840,00	€ 990,00	€ 2.500,00	€ 1.100,00	€ 1.700,00	€ 0,00	€ 1.930,00	€ 1.830,00	€ 1.460,00
Total					€ 4.980,00	€ 4.200,00	€ 5.340,00	€ 5.040,00	€ 5.940,00	€ 15.000,00	€ 6.600,00	€ 10.200,00	€ 0,00	€ 11.580,00	€ 10.980,00	€ 8.760,00

					Total netto		€ 73.850,00
					2022 EKSt. Max for 20% BAP				Total brutto		€ 88.620,00
					Can	€ 40.250,00
					Have	€ 40.100,00
					Still to go	€ 150,00